|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к распоряжению Департамента образования  Администрации города Екатеринбурга  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дорожная карта работы

городских пилотных площадок:

«Азбука Екатеринбург»;

«Антихрупкое образование»;

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»;

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»;

«Территория безопасного детства: формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| Нормативно-правовое и организационное обеспечение | | | | |
| 1 | Издание распоряжения о присвоении (пролонгации) дошкольным образовательным организациям статуса городской пилотной площадки (далее – ГПП). | ежегодно, до 01 октября | Координатор ГПП |
| 2 | Разработка плана работы по реализации основных мероприятий ГПП. | ежегодно, до 01 октября | Рабочая группа ГПП |
| 3 | Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности ГПП за год. | ежегодно, до 10 июня | Руководители ДОО, участников ГПП |
| 4 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий участников ГПП. | до 01 октября 2024 г. | Координатор ГПП |
| Кадровое обеспечение | | | | |
| 1 | Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников, участников ГПП | ежегодно | Научный руководитель ГПП,  координатор ГПП |
| Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 1 | Создание информационного ресурса «Виртуальный методический кабинет» | июнь, 2026 | Рабочая группа ГПП |
| 2 | Разработка рекомендаций для педагогов ДОО по направлениям работы ГПП. | июнь, 2026 | Рабочая группа ГПП |
| Информационное обеспечение | | | | |
| 1 | Информирование педагогического сообщества о ходе работы ГПП. Ежегодная презентация результатов работы ГПП на итоговой городской конференции. | ежегодно | Научный руководитель ГПП,  координатор ГПП |
| 2 | Информирование родительской общественности о ходе работы ГПП. Презентация результатов работы пилотных площадок на официальных сайтах участников ГПП в сети Интернет. | ежегодно | Руководители ДОО, участников ГПП |
| 3 | Размещение материалов, освещающих работу ГПП на официальных сайтах участников в сети Интернет | ежегодно | Руководители ДОО, участников ГПП |