## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
К.В. Шевченко
ФИО
подпись
Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
от 28.11.2022 № 2659/46/36
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с организацией, которая может предоставить по запросу ДОУ переносной пандус или приобрести при наличии ресурсов в организации переносной пандус, ступенькоход | 2023-12-31 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками. | 2023-12-31 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях ДОУ поручни в местах общего пользования | 2023-12-31 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками. | 2023-12-31 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в ДОУ специального оборудования для инвалидов в санитарно-гигиеническом помещении | 2023-12-31 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры с организацией на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж, педсовет, круглый стол с работниками на соблюдение норм деловой этики, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | 2023-06-01 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести дни открытых дверей, открытые отчетные мероприятия для родительской общественности | 2023-06-01 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы в ДОУ | 2023-06-01 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родителей (законных представителей) праздники, соревнования, совместные проекты | 2023-06-01 | Безрукова Марина Александровна, заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).